## Project Planner
ECE 198 Gantt Chart
[9 empty] | Plan Duration |  |  | Actual Start |  |  | % Complete |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  | % Complete (beyond plan) | [10 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
3D-printing of final actuator design | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Assembly of final actuator design | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
Finishing of code for the joint controller | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
3D-printing of all robot parts | 2 | 6 | 0 | 0 | 0%
Testing and characterization of actuator | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
Assembly of one leg with 3DOF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
Testing and characterization of leg assembly | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
Assembly of complete quadruped | 9 | 3 | 0 | 0 | 0%
Programming of main controller with stability control and static gait trajectories | 10 | 6 | 0 | 0 | 0%
Stability and static gait testing | 12 | 4 | 0 | 0 | 0%
Activity 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0%
Activity 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0%
Activity 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0%
Activity 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0%
Activity 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0%
Activity 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0%
Activity 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0%
Activity 25 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0%